## Sheet1
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự |  | Quỳnh Nga
| 1.1 | Thiết kế CSDL nhân sự | Xây dựng CSDL, các bảng và dữ liệu | Nga
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng | Xây dựng from chính cho chương trình | Nga
| 1.3 | Xây dựng module thêm nhân sự mới |  | Quân
| 1.4 | Xây dựng module sửa nhân sự |  | Quân
| 1.5 | Xây dựng module xóa và tìm kiếm nhân sự |  | Hưng
| 1.6 | Xây dựng module Phiếu Lương |  | Linh
| 1.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Hùng
| 1.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | Hùng
| 1.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Công
| 1.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Công